## Sheet1
模块 | 接口 | 开发人员 | 开始时间 | 结束时间
用户管理 | 用户列表查询接口 | 宋海亮 | 2018-11-13 | 2018-11-13
用户新增接口
用户修改接口
| 用户详情接口 |  | 2018-11-14 | 2018-11-14
用户角色分配接口
角色管理 | 角色列表查询接口 | 杨玉坤 | 2018-11-13 | 2018-11-13
角色新增接口
| 角色修改接口 |  | 2018-11-14 | 2018-11-14
角色详情接口
| 角色删除接口 |  | 2018-11-15 | 2018-11-15
菜单管理 | 菜单管理列表父表查询接口 | 杨玉坤
| 菜单管理列表子表查询接口 |  | 2018-11-16 | 2018-11-16
菜单管理新增接口
| 菜单详情接口 |  | 2018-11-19 | 2018-11-19
菜单管理修改接口
菜单子功能管理 | 子功能管理新增接口 | 杨玉坤
| 子功能详情接口 |  | 2018-11-20 | 2018-11-20
子功能管理修改接口
| 子功能管理状态接口 |  | 2018-11-21 | 2018-11-21
子功能管理父表查询接口
| 子功能管理子表查询接口 |  | 2018-11-22 | 2018-11-22
终端版本管理 | 版本管理列表查询接口 | 杨玉坤
| 版本详情接口 |  | 2018-11-23 | 2018-11-23
版本管理新增接口
| 版本管理修改接口 |  | 2018-11-26 | 2018-11-26
权限分配 | 权限分配页面初始化接口 | 杨玉坤
| 权限分配左侧列表接口 |  | 2018-11-27 | 2018-11-27
权限分配保存接口
| 角色权限查询接口 |  | 2018-11-28 | 2018-11-28
数据字典 | 类别列表查询接口 | 杨玉坤
| 类别新增接口 |  | 2018-11-29 | 2018-11-29
类别详情接口
| 类别修改接口 |  | 2018-11-30 | 2018-11-30
类别删除接口
| 明细新增接口 |  | 2018-12-03 | 2018-12-03
明细修改接口
| 明细详情接口 |  | 2018-12-04 | 2018-12-04
明细删除接口
| 明细列表查询接口 |  | 2018-12-05 | 2018-12-05
数据字典查询接口
公用接口 | 文件上传接口 | 杨玉坤 | 2018-12-06 | 2018-12-06
文件下载接口
| tree懒加载接口 |  | 2018-12-07 | 2018-12-07
tree加载全部数据接口